淮北师范大学文件

校行字〔2017〕90号

关于印发《淮北师范大学科研经费审计

暂行办法》的通知

各单位：

现将《淮北师范大学科研经费审计暂行办法》印发给你们，请遵照实施。

淮北师范大学

2017年10月14日

淮北师范大学科研经费审计暂行办法

第一条 为加强对学校科研经费管理和监督，提高科研经费使用效益，根据《教育系统内部审计工作规定》（教育部令第17号）、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技[2012]14号）和《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监[2012]6号）等文件精神，结合我校实际，特制定本办法。
  第二条 本办法所称科研经费审计，是指学校审计部门运用审计手段，依据国家有关法律法规对学校各类科研经费的内部控制、财务收支和使用效益等进行的监督和评价。

第三条 科研经费审计范围：应纳入学校财务管理的全部科研经费，包括科研经费拨款（纵向科研经费）和科研事业收入（横向科研经费）。

第四条  科研经费审计类型

（一）科研经费决算审签。此类审计主要是指按照国家科研经费管理的相关规定，必须经由学校审计处审签后方能上报经费决算的科研项目；

（二）学校自主安排的科研经费审计。此类审计主要是指根据上级有关政策及学校科研管理工作需要，由审计处组织实施审计的科研项目；

（三）按规定必须委托社会中介机构实施的科研经费审计。此类审计是指按照科研项目主管部门的要求，在科研项目结题验收之前，需要委托社会中介机构进行审计的科研项目。

第五条 科研经费审计组织方式

科研经费决算审签和自主安排的审计项目由审计处负责组织实施，一般采用内部审计方式进行，也可视情况委托社会中介机构审计。委托社会审计的费用应纳入学校财政专项经费预算。

第六条 科研经费审计内容

（一）科研经费决算审签的主要内容
1、决算的编制是否符合国家的有关规定，数字是否真实、完整、准确；

2、经费支出是否与批复的项目预算一致；

3、经费开支是否符合国家有关科研经费管理办法和财务制度；

4、有无截留、挪用、挤占、转移科研经费等违反财经纪律的行为。

（二）学校自主安排科研经费审计的主要内容

1、科研经费的管理情况。包括对财经法规和各项科研经费管理制度、规定的贯彻落实情况，科研经费内部管理制度建设及执行情况；

2、经费会计核算情况。包括单独核算情况，会计科目设置规范性、核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性，经费开支审批程序和手续的完备性，以及相关财务档案资料保存管理情况等；

3、科研经费预算执行情况。包括按照规定的支出范围和标准执行预算情况，预算调整的必要性和程序规范性，拨付合作单位预算资金规范性及监管情况，配套资金及时足额到位情况；有无超预算、超范围、超标准支出，以及挤占、挪用、转移科研经费，自行分解、擅自转拨科研经费等问题；

4.科研经费使用情况。包括科研经费支出是否严格执行国家科研经费相关管理规定和遵守学校科研管理相关办法；

5.资产管理情况。包括固定资产和无形资产管理情况，如批复购置设备预算的执行情况，资产出入库管理情况，购置设备纳入学校资产管理情况等；

6.科研经费决算情况。包括编报决算和结题财务报告情况；财务决算报告是否真实准确地反映科研项目经费预算执行情况；

7.科研经费资金结余情况。是否存在科研经费结题不结账或不及时结题，导致科研经费沉淀闲置、长期挂账，效益丧失；是否存在违反规定使用和转移结余资金的情况；

8.其他需要审计的事项。

第七条 科研经费审计所需要的资料

（一）科研经费决算审签所需要的资料

1、科研经费管理的政策法规及项目批复预算；

2、科研项目收支明细表和固定资产清单（需由项目主持人、 实验室与设备管理处、项目依托单位或部门负责人签字盖章）；

3、学校科研管理部门和财务部门签字确认的科研经费决算报表；

4、项目支出中若含有协作费支出，应附有协议书和协作单位财务部门出具的证明；

5、其他相关资料。

（二）学校自主安排的科研经费审计所需要的资料

1、科研项目立项批复文件；

2、科研项目实施协议、合同任务书和项目预算；

3、科研项目结题财务验收申请报告；

4、项目经费收支明细汇总表、账簿、凭证；

5.固定资产清单（需由项目主持人、实验室与设备管理处)、项目依托单位或部门负责人签字盖章）；

6.协作单位使用协作经费，应附有协议书和协作单位财务部门出具的证明；

7.自筹经费来源的使用情况说明；

8、项目结余经费使用说明；

9、课题承担单位基本情况、课题立项基本情况、课题实施及完成情况；

10、其他相关资料。

第八条 科研经费审计程序

（一）科研经费决算审签程序

1.科研项目负责人按照科研经费决算报表编制要求，提前核对经费账目和资产，核实拨款和各类支出情况，并依据科研经费收支明细账等，按照科研经费决算报表编制要求，如实编制科研经费决算报表，由科研项目负责人签字后报学校科研管理部门；

2、科研管理部门汇总决算后，经财务处签章，向审计处出具审计委托书，并于上报决算期限的10个工作日前将本办法第七条第一款要求的相关资料送审计处审签；

3、审计处根据审计委托书收取资料后，开展科研经费决算审签工作。按照本办法第六条第一款规定的内容对其经费进行审查，如发现决算报表所填内容、数据与财务账簿记录不相符、不准确、不真实，经费开支内容不符合财务管理的有关规定，及时通知有关单位和项目负责人，并提出在规定的时间内整改、完善。审计处审核确认无误后出具审计报告；

4、对审签中发现弄虚作假、任意扩大开支范围、截留、挪用科研经费的项目，审计处有权提出质疑，并不予审签；

5、对于存在重大问题的科研项目，审计处应及时向分管领导及有关部门报告，经主管校领导批准后，实施专项审计并追究当事人的责任。

（二）学校自主安排的科研经费审计程序

1、立项的科研经费审计项目，依据科研项目管理权限，由科研管理部门向审计处出具审计委托书，审计处根据审计委托书，开展科研经费审计工作；

2、审计处根据工作安排，在实施审计前5个工作日向项目依托单位或部门和项目主持人发送审计通知书；

3、项目主持人按照审计通知书的要求向审计处报送审计资料，并对审计资料的真实性和完整性负责。审计处接收、登记审计资料，按照既定的审计程序和方法实施审计。

4、审计处出具审计报告征求意见稿，在征求项目依托单位或部门及项目主持人意见后，按照审计规定出具正式审计报告，报主管审计的校领导审批；

5、科研经费审计后，项目主持人及项目依托单位或部门对审计报告中提出的问题和审计建议，应当按照《审计整改通知书》的要求进行整改落实。审计处对落实整改情况进行后续检查。

（三）按规定必须委托社会中介机构实施的科研经费审计程序。

1、根据科研项目审计委托方文件规定范围的社会中介机构名单中通过招投标方式选择社会中介机构，由学校审计处与受托单位签订委托审计合同，再由选定的社会中介机构组织实施审计；

2、社会中介机构提交审计报告征求意见稿，审计处和财务处负责对审计报告征求意见稿进行复核。复核后，征求学校科研管理部门0、项目依托单位或部门及项目主持人意见，经确认后出具正式审计报告；

3、科研项目审计结束后，根据合同约定，办理审计费用支付手续。

第九条 审计处可视工作需要，对与科研经费有关的经济活动进行延伸审计。

第十条 审计处和审计人员对科研经费收支审计中涉及的保密事项，应当按照保密制度的相关要求进行审计。对涉密内容负有保密义务。

第十一条 有关审签情况和审签意见，由审计处汇总后，于每年年末上报学校。

第十二条  本办法由淮北师范大学审计处负责解释。

第十三条  本办法自2018年1月1日起施行。

淮北师范大学办公室                    2017年10月14日制发

（此件主动公开）